Для того чтобы команда четко видела дедлайны по каждой задаче, я распределил ваш график по конкретным датам, учитывая задержку на этапе инициации и необходимость сдачи MVP к 16 апреля.

Ниже представлен календарный план работ.

### 📅 Календарный план задач по участникам

#### Егор Габов (Team Lead, Frontend, DBA)

- до 05.04: Финализация архитектуры БД и структуры многостраничного сайта.

- 06.04 — 16.04: Настройка роутинга в Next.js, создание каркаса основных страниц (MVP).

- 17.04 — 30.04: Контроль интеграции фронтенда с API, синхронизация работы Backend и Frontend.

- 01.05 — 14.05: Технический аудит кода и проверка соответствия продукта ТЗ перед запуском.

- 15.05 — 28.05: Сбор баг-репортов от пользователей, приоритизация правок.

- 29.05 — 12.06: Подготовка итогового отчета и документации для защиты.

#### Полина Желнова (UX/UI Designer)

- до 05.04: Передача финальных макетов Личного кабинета и Рейтинга.

- 06.04 — 16.04: Дизайн интерфейса для «Биржи знаний» и форм отчетности.

- 17.04 — 30.04: Отрисовка системы уведомлений, игровых ачивок и иконок лиг.

- 01.05 — 14.05: Авторский надзор: проверка реализации интерфейса разработчиками.

- 15.05 — 28.05: Корректировка макетов на основе отзывов студентов (UX-тесты).

- 29.05 — 12.06: Подготовка презентации и графики для финальной защиты.

#### Никита Малышкин (Frontend, DBA)

- до 05.04: Создание скриптов развертывания БД (PostgreSQL) и миграций.

- 06.04 — 16.04: Верстка страниц регистрации, профиля команды и лидерборда (MVP).

- 17.04 — 30.04: Реализация таблиц рейтинга с фильтрацией и поиском.

- 01.05 — 14.05: Тестирование адаптивности под мобильные устройства и разные браузеры.

- 15.05 — 28.05: Оптимизация скорости загрузки страниц (цель — до 2 секунд).

- 29.05 — 12.06: Рефакторинг кода и подготовка фронтенд-документации.

#### Егор Шадрин (Backend)

- до 05.04: Утверждение контрактов API (Swagger) для команд и пользователей.

- 06.04 — 16.04: Реализация логики расчета КРК и API управления командами (MVP).

- 17.04 — 30.04: Разработка модуля «Челленджи» и системы загрузки отчетов.

- 01.05 — 14.05: Нагрузочное тестирование алгоритмов (проверка корректности расчетов).

- 15.05 — 28.05: Работа с логами сервера, исправление серверных ошибок.

- 29.05 — 12.06: Финализация API-документации для сдачи проекта.

#### Валерий Салимгареев (Backend, DevOps)

- до 05.04: Запуск рабочей системы авторизации через OAuth УрФУ.

- 06.04 — 16.04: Настройка CI/CD для автоматического деплоя бэкенда на сервер (MVP).

- 17.04 — 30.04: Реализация интеграции с учебным порталом (парсинг данных об оценках).

- 01.05 — 14.05: Аудит безопасности данных и настройка ролевого доступа.

- 15.05 — 28.05: Мониторинг аптайма системы и поддержка стабильности сервера.

- 29.05 — 12.06: Финальный бэкап данных и подготовка инфраструктуры к передаче.

### 🚩 Ключевые контрольные точки (Milestones)

- 16 апреля: MVP готов. Система позволяет войти под учеткой вуза, создать команду и увидеть базовый рейтинг.

- 30 апреля: Функциональный продукт. Реализованы все ключевые модули (ЛК, Команды, Рейтинг). Показ куратору.

- 14 мая: Бета-версия. Завершено внутреннее тестирование, продукт готов к выходу на реальных пользователей.

- 28 мая: Стабильная версия. Все критические баги исправлены, данные импортируются корректно.

- 12 июня: Защита проекта. Полный пакет документов сдан, проект презентован комиссии.